Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 01.04.2015

EZP-271-2/42/2015/p-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B  w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/42/2015 pismo 3

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Niniejszym wnioskuję o  wprowadzenie zmian do § 3 pkt. 1 „istotnych postanowień umowy” stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ polegającej na wydłużeniu czasu wykonania umowy z 4 do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia  zapisy:

pkt. 7.1 siwz winno być: Przewidywany termin realizacji – max. 5 tygodni (35 dni) od daty podpisania umowy

pkt. 2 Formularza ofertowego winno być: Termin dostawy, montażu (max 5 tygodni)……..od daty podpisania umowy

§ 3 pkt. 1 istotnych postanowień umowy winno być: Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy

ogłoszenia o zamówieniu winno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski