Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 04.01.2016

EZP-271-2/162/2015/p-2

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji: wieloletni program „przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” cz. II, polegającej na przebudowie i rozbudowie wraz z dostaw aparatury medycznej i wyposażeniem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Nr postępowania: EZP-271-2/162/2015 – pismo 2

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy - Zgodnie z przywołanym paragrafem umowy wydłużenie okresu realizacji Inwestycji, nie będzie stanowiło podstawy do wygaśnięcia umowy, ani też nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Inwestora Zastępczego. W związku z tym, Wykonawca zwraca się z pytaniem w jaki sposób powinien wycenić świadczone usługi, jeżeli Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia Inwestora Zastępczego w sytuacji zwiększenia zakresu nadzorowanych prac. Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o określenie o ile może wydłużyć się czas realizacji robót, aby Wykonawca mógł wycenić wyżej wskazaną sytuację w wycenie.

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapis § 8 poprzez dodanie ust. 3 wzoru umowy: Wydłużenie okresu realizacji Inwestycji do 6 miesięcy, nie będzie stanowiło podstawy do wygaśnięcia niniejszej umowy, ani też nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Inwestora Zastępczego. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 17 SIWZ przewidział udzielenie zamówień uzupełniających.**

Pytanie 2 Dotyczy § 12 wzoru umowy - Zamawiający nie przewidział przesłanek odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Wykonawca prosi o dopisanie możliwości odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, w następujących sytuacjach:

Wykonawca może, za 30 dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający:

* 1. nie zapłaci Wykonawcy należnych mu sum po upływie limitu czasu ustalonego w …….
  2. wstrzyma postęp w realizacji usług lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni z przyczyn nie określonych w umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy.

Treść wzoru umowy zakłada możliwość odstąpienia od umowy tylko po stronie Zamawiającego. W celu wyrównania dysproporcji między Stronami umowy, Wykonawca wnosi o dodanie zapisów jak powyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3

Dotyczy § 13 wzoru umowy - Wykonawca prosi o dopisanie kar po stronie Zamawiającego, np. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 15%

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 4

Wykonawca rozumie, że przysługują mu ustawowe odsetki w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia w umówionym terminie.

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Pytanie 5

W związku z faktem, iż termin realizacji umowy trwa dłużej niż rok Wykonawca rozumie, iż Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z zapisami art. 150 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wnosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 6

Wykonawca zwraca się z pytanie czy Zamawiający posiada jeszcze jakieś inne istotne informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia niż te podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca Wykonawca wnosi o przekazanie takich informacji

**Odpowiedź: Wszystkie istotne informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia podane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach**

Pytanie 7

Wykonawca rozumie, iż Zamawiający posiada aktualne i kompletne projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiary, pozwolenia, zgody warunki, decyzje oraz, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 8

Wykonawca rozumie, iż inwestycję będzie realizował jeden Wykonawca Robót, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Roboty budowlane w ramach przebudowy budynku A realizuje PBP Chemobudowa, pozostałe roboty budowlane będą li Wykonawcy wybrani w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne.**

Pytanie 9

Wykonawca rozumie, iż inwestycja będzie rozliczana ryczałtowo. Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 10

pkt. 12.2 siwz- Zamawiający określił w siwz, iż podana kwota (cena ofertowa) musi obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, w tym także związane z przedłużeniem terminu wykonania inwestycji. W związku z tym, iż do obowiązku Zamawiającego należy opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby był on jednoznaczny i wyczerpujący , Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie konkretnego terminu, o jaki może zostać przedłużony termin realizacji robót. Zapis powyższy jest niezgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż Wykonawca składa ofertę tylko na przedmiot objęty zamówieniem. Wykonawca wnosi o precyzyjne udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie lub usunięcie tego zapisu ze Specyfikacji oraz wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 1.**

Pytanie 11

pkt. 15 SIWZ- Czy Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na okres 3 lat i późniejsze przedłużenie na miesiąc przed wygaśnięciem

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 12

pkt. I.3. OPZ – Wykonawca prosi o udostępnienie zawartych umów, bądź wykaz wszystkich obowiązków jakie obciążają Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach realizacji programu w części dotyczącej niniejszego postepowania zawarł umowę o wykonanie robót budowlanych z PBP Chemobudowa Kraków S.A. na przebudowę i rozbudowę budynku A (w trakcie realizacji) oraz umowy na wykonanie dokumentacji technicznej z Archicenter K. Dobrowolski, T. Myszkowski i ska sp. jawna, ul. Kraszewskiego 10, 30-110 Kraków obejmujące wykonanie nadzoru autorskiego.**

Pytanie 13

pkt. I.4. OPZ – Wykonawca rozumie, że chodzi o czynności opisane w zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego i że nie dotyczy to czynności wykonanych przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) przed podpisaniem umowy z Inwestorem Zastępczym. Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o czynności opisane w zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego i że nie dotyczy to czynności wykonanych przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) przed podpisaniem umowy z Inwestorem Zastępczym.**

Pytanie 14

pkt. II.2 OPZ – Wykonawca prosi, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy PZP, o podanie bardziej szczegółowego zakresu prac do wykonania, czy chodzi o wzór umowy, wykaz cen?

**Odpowiedź: Zakres prac do wykonania przewiduje przygotowanie całościowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.**

Pytanie 15

pkt. II.3 OPZ - Wykonawca rozumie, że chodzi o czynności opisane w zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego i że nie dotyczy to czynności wykonanych przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) przed podpisaniem umowy z Inwestorem Zastępczym, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o czynności opisane w zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego i że nie dotyczy to czynności wykonanych przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) przed podpisaniem umowy z Inwestorem Zastępczym.**

Pytanie 16

pkt. II.4 OPZ – Wykonawca rozumie, że Zamawiający ma zawartą umowę o Nadzór Autorski w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz realizacji robót, Wykonawca prosi o potwierdzenie

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 17

pkt. II.5 OPZ – Wykonawca prosi, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy PZP, o podanie bardziej szczegółowego zakresu prac do wykonania, czy chodzi o wzór umowy, wykaz cen?

**Odpowiedź: Zakres prac do wykonania przewiduje przygotowanie całościowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.**

Pytanie 18

pkt.II.8 OPZ- Wykonawca prosi o podanie wymagań Ministerstwa Zdrowia i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

**Odpowiedź: Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań w trakcie realizacji, comiesięczne prognozy realizacji , w trakcie realizacji umowy wymagania mogą ulec zmianie.**

Pytanie 19

pkt.II.9 OPZ**-** Wykonawca rozumie, że Inwestor Zastępczy ma działać w zakresie swoich obowiązków, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 20

pkt.II.10 OPZ – Zapis jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy PZP – prosimy o jednoznaczne określenie o jakich czynnościach zleconych przez Zamawiającego jest mowa w punkcie.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. II.10 OPZ.**

Pytanie 21

pkt.III.1.1, tiret 5 OPZ – Wykonawca rozumie że na pytania dotyczące dokumentacji projektowej będzie odpowiadał autor projektu, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 22

pkt.III.1.21 OPZ- Wykonawca prosi o podanie bardziej szczegółowego zakresu prac określonych w tym punkcie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz, w zakresie realizacji obowiązków inwestora zastępczego.**

Pytanie 23

pkt.III.1.22 OPZ – Zgodnie z ustawą Prawo budowlanego, za BHP na budowie odpowiada kierownik budowy, Wykonawca rozumie że chodziło o Kierownika Budowy?

**Odpowiedź: Za BHP na budowie odpowiada kierownik budowy i również nadzór inwestorski będący w zakresie Inwestora Zastępczego.**

Pytanie 24

pkt.III.2.23. OPZ – Wykonawca rozumie, że chodzi o dokumentacje podwykonawczą?

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 25

Pkt.III.1.25 OPZ – Wykonawca rozumie, że Inwestor Zastępczy ma dołożyć staranności, aby zminimalizować ryzyka, nie może natomiast „ ich eliminować”, gdyż nie na wszystkie ryzyka ma wpływ. Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis OZP w pkt III. 1. 25 poprzez zastąpienie słowa „eliminacja” na sformułowanie „sygnalizowanie i minimalizowanie, a w miarę możliwości ich eliminacja”.**

Pytanie 26

Pkt.III.1.25 a tiret 10 OPZ – Za uzyskanie decyzji ( w imieniu i na rzecz Zamawiającego) o pozwoleniu na użytkowanie ( w tym świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu)powinien odpowiadać Wykonawca Robót, Inwestor Zastępczy może pomagać i koordynować jej uzyskanie – Wykonawca prosi o korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Pytanie 27

Pkt.III.1.25 a, tiret 13 OPZ – Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, obiekt Zamawiającemu przekazuje Wykonawca Robót ( przy udziale Inwestora Zastępczego) – Wykonawca prosi o korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Pytanie 28

Pkt.III.1.25 b, OPZ- Za przygotowanie instrukcji ochrony przeciwpożarowej praz instrukcji związanych z zagadnieniami BHP wynikającymi z przeznaczenia budynku odpowiedzialny jest Wykonawca Robót lub Projektant- Wykonawca prosi o korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Pytanie 29

§ 1 ust. 3 wzoru umowy – Wykonawca prosi o udostępnienie zawartych umów, bądź wykaz wszystkich obowiązków jakie obciążają zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach realizacji programu w części dotyczącej niniejszego postepowania zawarł umowę o wykonanie robót budowlanych z PBP Chemobudowa Kraków S.A. na przebudowę i rozbudowę budynku A (w trakcie realizacji) oraz umowy na wykonanie dokumentacji technicznej z Archicenter K. Dobrowolski, T. Myszkowski i ska sp. jawna, ul. Kraszewskiego 10, 30-110 Kraków obejmujące wykonanie nadzoru autorskiego.**

Pytanie 30

§ 1 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca rozumie, że inwestycja jest zaprojektowana, prosimy o potwierdzenie

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 31

§ 2 ust. 2 wzoru umowy - Wykonawca prosi, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy PZP, o podanie bardziej szczegółowego zakresu prac do wykonania, czy chodzi o wzór umowy, wykaz cen?

**Odpowiedź: Zakres prac do wykonania przewiduje przygotowanie całościowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.**

Pytanie 32

§ 2 ust. 3 wzoru umowy - Wykonawca rozumie, że chodzi o czynności opisane w zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego i że nie dotyczy to czynności wykonanych przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) przed podpisaniem umowy z Inwestorem Zastępczym, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o czynności opisane w zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego i że nie dotyczy to czynności wykonanych przez Zamawiającego (lub na jego zlecenie) przed podpisaniem umowy z Inwestorem Zastępczym.**

Pytanie 33

§ 2 ust. 4 wzoru umowy - Wykonawca rozumie, że Zamawiający ma zawartą umowę o Nadzór Autorski w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz realizacji robót, Wykonawca prosi o potwierdzenie

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 34

§ 2 ust. 5 wzoru umowy - Wykonawca prosi, zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy PZP, o podanie bardziej szczegółowego zakresu prac do wykonania, czy chodzi o wzór umowy, wykaz cen?

**Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, zapisami siwz, m.in. opracowanie siwz, wzoru umowy**

Pytanie 35

§ 2 ust. 8 wzoru umowy – Wykonawca prosi o podanie wymagań Ministerstwa Zdrowia i Uniwersytetu Jagiellońskiego

**Odpowiedź: Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań w trakcie realizacji, prognozy realizacji comiesięczne, w trakcie realizacji umowy wymagania mogą ulec zmianie.**

Pytanie 36

§ 2 ust. 9 wzoru umowy – Wykonawca rozumie, że Inwestor Zastępczy ma działać w zakresie swoich obowiązków, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 37

§ 2 ust. 10 wzoru umowy - Zapis jest niezgodny z art.29 ust.1 ustawy PZP – prosimy o jednoznaczne określenie o jakich czynnościach zleconych przez Zamawiającego jest mowa w punkcie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 38

§ 2 Pkt. I.1.1, tiret 5 wzoru umowy - Wykonawca rozumie że na pytania dotyczące dokumentacji projektowej będzie odpowiadał autor projektu, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 39

§ 2 Pkt. I.21 wzoru umowy – Wykonawca prosi o podanie bardziej szczegółowego zakresu prac określonych w tym punkcie

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami siwz, w zakresie realizacji obowiązków inwestora zastępczego.**

Pytanie 40

§ 2 Pkt. I.22 wzoru umowy - Zgodnie z ustawą Prawo budowlanego, za BHP na budowie odpowiada kierownik budowy, Wykonawca rozumie że chodziło o Kierownika Budowy?

**Odpowiedź: Za BHP na budowie odpowiada kierownik budowy i również nadzór inwestorski będący w zakresie Inwestora Zastępczego.**

Pytanie 41

§ 2 Pkt. I.23 wzoru umowy – Wykonawca rozumie, że chodzi o dokumentacje powykonawcza?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający rozumie zapisy § 2 Pkt. I.23 wzoru umowy, jako wszelką dokumentację związaną z realizacją inwestycji.**

Pytanie 42

§ 2 Pkt. I. 25 wzoru umowy – Wykonawca rozumie, że Inwestor Zastępczy ma dołożyć staranności, aby zminimalizować ryzyka, nie może natomiast „ ich eliminować”, gdyż nie na wszystkie ryzyka ma wpływ. Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Tak**

Pytanie 43

§ 2 Pkt. I.25 a, tiret 10 wzoru umowy - Za uzyskanie decyzji ( w imieniu i na rzecz Zamawiającego) o pozwoleniu na użytkowanie ( w tym świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu)powinien odpowiadać Wykonawca Robót, Inwestor Zastępczy może pomagać i koordynować jej uzyskanie – Wykonawca prosi o korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Pytanie 44

§ 2 Pkt. I.25 a, tiret 13 wzoru umowy - Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, obiekt Zamawiającemu przekazuje Wykonawca Robót ( przy udziale Inwestora Zastępczego) – Wykonawca prosi o korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.**

Pytanie 45

§ 2 Pkt. I.25 b wzoru umowy - Za przygotowanie instrukcji ochrony przeciwpożarowej praz instrukcji związanych z zagadnieniami BHP wynikającymi z przeznaczenia budynku odpowiedzialny jest Wykonawca Robót lub Projektant- Wykonawca prosi o korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz**

Pytanie 46

§ 5 ust. 5 wzoru umowy – Wykonawca rozumie, że Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne oraz, że Inwestor Zastępczy będzie miał możliwość złożyć plan naprawczy. Jeżeli plan niezostanie przyjęty, wtedy będzie miał zastosowanie zapis z ust. 5? Wykonawca wnosi oraz prosi o zmianę terminu do 30 dni.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy i nie potwierdza ich, jedynie w przypadku zmian osób Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne.**

Pytanie 47

§ 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy – Wykonawca rozumie, że działania Zamawiającego nie będą spowalniały realizacji robót oraz, że odpowiednie zapisy, co do czasu powiadamiania znajdują się w wymogach dla Wykonawcy robót?

**Odpowiedź:** **Działania Zamawiającego nie będą spowalniały** **terminów odbiorów.**

Pytanie 48

§ 8 ust. 2 Wzoru umowy – Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego na niezgodność wymienionego zapisy umowy z art 7 i 29 ustawy PZP.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

Pytanie 49

§ 8 ust. 3 Wzoru umowy - prosimy o podanie z jakich przyczyn może zostać zarządzona przerwa oraz na jak długo?

**Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie podać wszystkich przyczyn stanowiących podstawę do zarządzenia przerwy oraz jej czasookresu.**

Pytanie 50

§ 11 ust. 4 Wzoru umowy – Wykonawca zwraca uwagę, ze zamawiający de facto zatrzymuje 25% wartości umowy do zakończenia umowy, jednocześnie posiada zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto oraz ustalił bardzo długi (60 dni) terminy płatności).  Wykonawca prosi o zmianę zapisu na "nie będzie większa niż 1/x z 95% wartości brutto umowy".

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis, aktualne brzmienie: ”nie będzie większa niż 1/x z 90% wartości brutto umowy".**

Pytanie 51

§ 11 ust. 5 Wzoru umowy – Wykonawca zwraca uwagę, iż § 2 ust 3 i § 2 ust. 4 nie odnoszą się do protokołu – Wykonawca prosi o korektę zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający w § 11 ust. 5 Wzoru umowy zapis po przecinku o treści „ o którym mowa w § 2 ust 3 i § 2 ust. 4” zastępuje treścią „ protokołu kończącego i zatwierdzającego czynności Inwestora Zastępczego.”**

Pytanie 52

§ 11 ust.6 Wzoru umowy – Wykonawca prosi o zmianę zapisu na 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 53

§ 12 ust. 2 Wzoru umowy – Wykonawca rozumiemy, że Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wyznaczy rozsądny termin na poprawę, Wykonawca prosi o potwierdzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz**

Pytanie 54

§ 13 ust. 4 Wzoru umowy - Wykonawca prosi o wyjaśnienie, Zamawiający posiada dokumentacje projektowa, wiec nad czym ma pełnić nadzór Inwestor Zastępczy?

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla § 13 ust. 4 Wzoru umowy frazę „ za pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej”. Pozostała cześć § 13 ust. 4 pozostaje bez zmian.**

Pytanie 55

§ 15 ust. 2 Wzoru umowy - prosimy o wyjaśnienie o jaki PFU jest mowa w przytoczonych ustępie.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis**

Pytanie 56

§ 16 ust. 8 Wzoru umowy - zmiana terminu wykonania nie może stanowić zmiany nie istotnej w rozumieniu Ustawy PZP, Wykonawca prosi o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający zamienia zapis § 16 ust. 8 Wzoru umowy z treści obecnej na treść: „przedłużenie okresu realizacji Inwestycji o termin określony ust. 3.**

Pytanie 57

§ 17 ust. 3 Wzoru umowy - Wykonawca prosi o dopisanie, że Strony będą przede wszystkim dążyły do polubownego rozwiązywani sporów a w przypadku braku takiego porozumienia, spory będą poddawane pod rozstrzygniecie sądu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcie ofert. Nowe terminy:**

**SKŁADANIA OFERT: 18.01.2016r do godz. 10:45**

**OTWARCIE OFERT: 18.01.2016r godz. 11:00**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski